浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  李晓                             填表日期：2017年1月12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 合作式情境融合的老年人心理危机干预系统研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.1至2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李晓 | 讲师 |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 总体设计，组织实施，理论研究 |  |
|  |  | 张登辉 | 教授 |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 数据采集及预处理 |  |
|  |  | 虞飞华 | 副高级实验师 |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 系统设计开发 |  |
|  |  | 熊远来 | 讲师 |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 心理分析及系统应用 |  |
|  |  | 林华治 | 工程师 |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 系统关键技术攻关 |  |
|  | 经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 |  |  | 20万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2.61万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 6万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.6万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 间接费用 (包含管理费与激励费) |  |  |  | 3.79万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目刚开始实施，且经费刚到位， 初步完成老年人情境行为采集工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.6万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。