浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  7

填表人：    孙旭辉                         填表日期：2013年 6 月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 山水赋生成史研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 教育部人文社会科学项目青年基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.2至2013.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 孙旭辉 | 副教授 |  |  |  | 浙江树人学院 |  |  | 项目规划、框架设计及执笔 |  |
|  |  | 孙福轩 | 副教授 |  |  |  | 浙江大学城市学院 |  |  | 核心文献咨询及查找 |  |
|  |  | 张艳梅 | 副教授 |  |  |  | 杭州师范大学 |  |  | 研究对象的中国现代文学史意义 |  |
|  |  | 吕红光 | 讲师 |  |  |  | 浙江树人学院 |  |  | 资料查找及补充 |  |
|  | 经费总额 | 11万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 7万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 4万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 会议费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 7万元 | 专家咨询费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.21万元 | 其他 |  | 0.09万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.2 万元 |  |  | 未拨入 | 2.8万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.9019万元 |
|  | 阶段性成果 | “类”之运思与“观物取象”的审美观照方式——《周易》山水审美内质解析发表在《浙江工业大学学报》（社会科学版），2012年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.24883万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5489万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.1392万元 |  | 劳务费 |  | 0.339万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.5万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.126万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。