浙江省高校科研经费使用信息公开一览表  31

填表人：  郝飞麟                      填表日期：2013年6月21日

| 立项 信息 | 项目名称 | 制革废水处理站前段异味气体治理系统设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江圣雄皮业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.04.07至2013.04.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郝飞麟 | 高工 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目负责人 工程设计 |  |
|  |  | 许晓路 | 教授 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目管理 |  |
|  | 经费总额 | 62万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 18万元 | 材料费 |  | 34.34万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 5.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.86万元 | 其它税费 |  | 1.8万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 49.60 万元 |  |  | 未拨入 | 12.40万元 |  | 实际经费使用总额 | 41.09万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目安装已完成；系统试运行结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 39.60万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.49万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | PP板材（5mm，6mm，8mm，10mm，12mm）：39.60万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  郝飞麟                      填表日期：2013年1月21日

| 立项 信息 | 项目名称 | DLW-5000地面水体水质在线监测系统设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 杭州鼎利环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011.11.11至2012.05.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郝飞麟 | 高工 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 技术设计 |  |
|  |  | 许晓路 | 教授 |  |  |  | 浙江树人大学 |  |  | 项目管理 |  |
|  | 经费总额 | 18.20万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 材料费 |  | 14.37万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.50万元 | 其它税费 |  | 0.53万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10.0 万元 |  |  | 未拨入 | 8.20万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.0万元 |
|  | 阶段性成果 | 项目研发已完成；模型机加工完成，正在试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 9.70万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.30万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。